## Hoja1
Tareas Ordenadas por prioridad
1 | Crear un sistema de registro de usuario.
2 | Crea un sistema de inicio de sesión.
3 | Crear una vista responsiva de publicaciones de usuarios
4 | Crear un sistema de administración.
5 | Crear un sistema de perfil de usuario para gestionar intereses y preferencias
6 | Crear una funcionalidad que permita la automatización de busqueda de información
7 | Crear una funcionalidad que permita automatizar la gestión de información obtenida de la busqueda
8 | Crear una funcionalidad que permita notificar a traves de notificaciones móviles y de correo electrónico.
9 | Crear un metodo que permita al usuario calificar el aprendizaje de la IA
10 | Crear una implementación que permita conectar el historial de consultas a través de ambas plataformas (WEB y Móvil)
11 | Crear Sistema de notificación personalizada para cada cliente dependiendo de sus busquedas e intereses
12 | Crear sistema el cual permita compartitr los repositorios a las redes sociales
13 | Crear una funcionalidad que permita calificar a las publicaciones de usuarios.
14 | Crear una vista responsiva de la noticia o articulo buscado que posea margenes correspondientes a su tipo.
15 | Crear un sistema para guardar y editar repositorios de información para distintos usos
Evidencia Técnica de Estimación
Nro Tarea | Patricio Castro | Alonso Villena | Diego Ulloa | Puntaje Menor | Puntaje Mayor | Patricio Castro | Alonso Villena | Diego Ulloa | Puntaje Seleccionado | Priorización por estimación
1 | 8 | 40 | 13 | 8 | 40 | 5 | 40 | 20 | 40 | 10
2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11
3 | 8 | 55 | 40 | 8 | 55 | 90 | 40 | 20 | 40 | 9
4 | 35 | 35 | 13 | 13 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12
5 | 76 | 90 | 46 | 46 | 90 | 76 | 76 | 76 | 76 | 3
6 | 76 | 76 | 90 | 76 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 2
7 | 55 | 76 | 55 | 55 | 76 | 76 | 46 | 55 | 55 | 4
8 | 0 | 90 | café | 0 | 90 | 40 | ? | café | café | 15
9 | 40 | 2 | 13 | 2 | 40 | 35 | 0.5 | 8 | 2 | 14
10 | 76 | 46 | 100 | 46 | 100 | 76 | 100 | 90 | 100 | 1
11 | 40 | 90 | 35 | 35 | 90 | 46 | 55 | 35 | 46 | 7
12 | 55 | 40 | 76 | 40 | 76 | 55 | 40 | 76 | 55 | 5
13 | 40 | 35 | 5 | 5 | 40 | 20 | 40 | café | 40 | 8
14 | 20 | café | 76 | café | 76 | 35 | 13 | 13 | 13 | 13
15 | 100 | 55 | 46 | 46 | 100 | café | 55 | 55 | 55 | 6
Tareas Ordenadas por Estimación
1 | Crear una implementación que permita conectar el historial de consultas a través de ambas plataformas (WEB y Móvil)
2 | Crear una funcionalidad que permita la automatización de busqueda de información
3 | Crear un sistema de perfil de usuario para gestionar intereses y preferencias
4 | Crear una funcionalidad que permita automatizar la gestión de información obtenida de la busqueda
5 | Crear sistema el cual permita compartitr los repositorios a las redes sociales
6 | Crear un sistema para guardar y editar repositorios de información para distintos usos
7 | Crear Sistema de notificación personalizada para cada cliente dependiendo de sus busquedas e intereses
8 | Crear una funcionalidad que permita calificar a las publicaciones de usuarios.
9 | Crear una vista responsiva de publicaciones de usuarios
10 | Crear un sistema de registro de usuario.
11 | Crea un sistema de inicio de sesión.
12 | Crear un sistema de administración.
13 | Crear una vista responsiva de la noticia o articulo buscado que posea margenes correspondientes a su tipo.
14 | Crear un metodo que permita al usuario calificar el aprendizaje de la IA
15 | Crear una funcionalidad que permita notificar a traves de notificaciones móviles y de correo electrónico.
Primera Votación
Segunda Votación